## 项目进度甘特图
杭州奥林教育
| 项目标题： | 成绩查询系统
| 项目负责人： | 江汉儒
| 截止日期： | 2013-12-08
[9 empty] | 0 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 2013-12-13
| 任务 | 开始 | 结束 | 持续时间(天数) | % 完成度 | 工作日（天数） | 完成时间（天数） | 剩余时间(天数) | 2013-11-18: 13/11/18; 2013-11-25: 13/11/25; 2013-12-02: 13/12/02; 2013-12-09: 13/12/09
1 | 需求定义 | 2013-11-18 | 2013-11-22 | 5 | 100% | 5 | 5 | 0 | bar: 2013-12-06
1.1 | 工作流程制定 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0
1.2 | 确定需求及遗漏项 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0
1.3 | 定义接口以及数据模型 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0
2 | 编码实现 | 2013-11-23 | 2013-12-02 | 10 | 88% | 6 | 8 | 2 | bar: 2013-12-06
2.1 | 实现基本数据查询及结果反馈 | 2013-11-23 | 2013-11-25 | 3 | 100% | 1 | 3 | 0
2.2 | 查询结果美化 | 2013-11-26 | 2013-11-28 | 3 | 100% | 3 | 3 | 0
2.3 | 整体界面美化 | 2013-11-29 | 2013-11-30 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0
2.4 | Excel上传及解析 | 2013-12-01 | 2013-12-02 | 2 | 40% | 1 | 0 | 2
2.5 | 初始管理模块（不包括修改删除） | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 1 | 80% | 1 | 0 | 1
3 | 集成与测试 | 2013-12-03 | 2013-12-07 | 5 | 88.8% | 4 | 4 | 1 | bar: 2013-12-06
3.1 | 模块集成测试(移除至迭代版本) | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0
3.2 | 测试缓冲时间（bug修复） | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 2 | 72% | 2 | 1 | 1
3.3 | 负载测试(移除至迭代版本) | 2013-12-06 | 2013-12-07 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0
4 | 版本迭代(Ver.1) | 2013-12-08 | 2013-12-13 | 6 | 0% | 5 | 0 | 6
4.1 | 完善管理模块 | 2013-12-08 | 2013-12-09 | 2 | 0% | 1 | 0 | 2
4.2 | 重构部分模块以及性能优化 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2
4.3 | 版本迭代集成测试 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2
4.4 | 模块集成测试 | 2013-12-14 | 2013-12-14 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1
4.5 | 负载测试 | 2013-12-15 | 2013-12-16 | 2 | 0% | 1 | 0 | 2